УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

| Название проекта: | Система управления заявками |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Парфенов Егор Евгеньевич |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 16.09.2025 |

| Версии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 16.09.2025 | Исходная версия |

1. Краткое описание проекта

- Название проекта

Система управления заявками

- Суть проекта

Разработка и внедрение информационной системы для регистрации, планирования и исполнения заявок заказчиков-юридических лиц. Система поддерживает полный цикл обработки: создание заявки, декомпозиция на этапы, назначение исполнителей, запрос и выделение ресурсов, выполнение и отчетность, складской учет ресурсов, администрирование учетных записей.

- Бизнес-окружение проекта

Проект реализуется в проектной организации, где сотрудники в разные периоды выполняют роли руководителей проектов и исполнителей. Проекты спонсируются ресурсами, выделение которых осуществляет директор отдела разработки.

1.4. Цели проекта

Сократить время от регистрации заявки до её завершения. Обеспечить прозрачное планирование поэтапных работ и контроль исполнения. Ввести управляемый процесс запроса/выделения ресурсов и складского обеспечения. Обеспечить корректное разграничение полномочий: руководитель проекта запрашивает ресурсы в пределах устава, распоряжение ресурсами — только с согласия директора. Повысить качество отчетности и управленческой аналитики по заявкам, этапам и ресурсам

1.5. Риски проекта

Организационные: задержки согласований с директором по ресурсам; перегруженность исполнителей; изменения приоритетов заявок. Технологические: недоступность интеграций/ресурсных систем; ошибки в моделировании этапов. Процессные: неполнота исходных требований от заказчиков; нарушение регламентов складского учета. Митигация рисков: ранняя формализация регламентов, контрольные точки согласований, протоколы изменений, трассируемость требований и сценарии приемочных испытаний.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Рабочая версия системы управления заявками. Регламент процесса (создание, планирование, исполнение, отчетность, склад, администрирование). Руководство пользователя (для всех ролей). Руководство администратора и регламент управления учетными записями/ролями. Техническая документация (архитектура, модели данных, интеграции). Программа и методика испытаний, протоколы испытаний, акт приемки. Набор отчетов/дашбордов (статусы заявок, загрузка исполнителей, использование ресурсов, складские остатки).

2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

Регистрация заявки заказчиком (юр. лицом) с атрибутами: дата, заказчик, номер договора, описание. Управление этапами: руководитель проекта/отдела определяет состав этапов, их очередность, зависимости, целевые сроки, назначает исполнителей. Рабочее место исполнителя: просмотр назначенных этапов/задач, запрос необходимых ресурсов, фиксация хода работ и отчет о выполнении. Управление ресурсами: формирование заявок на ресурсы, согласование/утверждение директором отдела разработки, выделение ресурсов работником склада, контроль наличия/резервов. Склад: учет поступлений/выдач, резервирование под этапы, инвентаризация, уведомления о дефиците. Администрирование: управление учетными записями, ролями и правами доступа; настройка справочников. Регламент полномочий: руководитель проекта имеет право запрашивать ресурсы в объеме, ограниченном уставом; распоряжение ресурсами — только с согласованием директора; задачи ставятся руководителем проекта и передаются директору для назначения исполнителям.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Полноценный учет рабочего времени (тайм-трекинг) — только факт выполнения этапа и ключевые метки времени.

2.4 Правила приемки поставок:

Приемка проводится на стороне заказчика по утвержденной программе испытаний с формированием протоколов; по итогам — акт приемки. Критерии приемки: реализация перечисленных ролей и сценариев; корректность жизненного цикла заявки и этапов; работоспособность запросов/выделений ресурсов; разграничение прав; трассируемость операций; соответствие утвержденным нефункциональным требованиям (производительность, безопасность). Обязательные артефакты: программный продукт, регламенты, руководства, результаты апробации (протоколы, чек-листы), акт.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Инициация и утверждение устава | 01.09.2025 |
| Сбор и анализ требований | 16.09.2025 |
| Проектирование и макеты | 15.10.2025 |
| Разработка и конфигурация | 30.11.2025 |
| Интеграции и миграция справочников | 03.12.2025 |
| Тестирование (функциональное, приемочное) | 05.12.2025 |
| Обучение пользователей | 07.12.2025 |
| Ввод в промышленную эксплуатацию | 12.12.2025 |
| Завершение проекта | 15.12.2025 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 80 человеко-часов |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Руководитель проекта не вправе распоряжаться ресурсами без согласования директора отдела разработки; объем запрашиваемых ресурсов ограничен настоящим уставом. Постановка задач исполнителям осуществляется руководителем проекта, однако назначение исполнителей — прерогатива директора отдела разработки. Взаимодействие с заказчиком ведется через верхнее звено управления (установленные контактные лица). Использование только согласованных корпоративных стандартов, регистров доступа и регламентов информационной безопасности. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Парфенов Егор Евгеньевич

4.2 Полномочия руководителя проекта

Запрашивать необходимые ресурсы в пределах ограничений устава; инициировать согласования с директором отдела разработки. Формировать и поддерживать проектную документацию (регламенты, планы, отчеты, протоколы изменений); все документы предоставляются директору отдела разработки. Формулировать задачи на разработки/этапы, контролировать сроки и качество выполнения, эскалировать риски/препятствия. Обеспечивать вовлеченность заинтересованных сторон и проведение приемочных процедур. Ответственность: достижение целей проекта в рамках одобренных сроков, бюджета и качества.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Поздняков Владислав Викторович, генеральный директор компании ОАО «Бутылка»

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Руководители отделов компании ОАО «Бутылка», Исполнители в лице инженеров и диспетчеров, Работники склада, Администраторы системы.

5.3 Спонсор проекта

Буйлов Павел Витальевич, Директор отдела разработки (ответственен за выделение и приоритизацию ресурсов).

5.4 Куратор проекта

Буйлов Павел Витальевич

5.5 Команда проекта

Состав определяется планом проекта: руководитель проекта, аналитик, разработчики, тестировщик(и), DevOps/инженер внедрения. Штат и распределение ролей: - Руководитель проекта – Парфенов Егор, - Аналитик-разработчик – Рыбин Максим, - Главный разработчик – Коновалов Алексей, - DevOps – Ситников Егор, - Тестировщик – Скворцов Сергей.

5.6 Инфраструктура

Целевое развертывание: веб-сервер, СУБД: MySQL, Язык программирования: Python

5.7 Соисполнители проекта

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Поздняков Владислав Викторович | Генеральный директор компании ОАО «Бутылка» |  | 16.09.2025 |
| Буйлов Павел Витальевич | Директор отдела разработки |  | 16.09.2025 |
| Парфенов Егор Евгеньевич | Руководитель проекта |  | 16.09.2025 |

Митигация рисков (от англ. mitigation – смягчение) – это комплекс мер, направленных на снижение вероятности наступления рискового события и уменьшение тяжести его последствий.